## Sheet1
project_name | task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | baseline_duration | is_delayed | delay_days | delay_percentage | percent_complete | status | is_milestone | is_critical | is_active | risk_flag | severity_score | severity_factors | update_phase
Gamma | TSK-001 | Task 001 | 2025-08-14 | 2025-10-31 | 2025-08-11 | 2025-09-21 | 41 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-002 | Task 002 | 2025-10-26 | 2025-12-09 | 2025-10-25 | 2025-11-15 | 21 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-003 | Task 003 | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 14 | FALSE | 0 | 0 | 48% | IP | FALSE | FALSE | TRUE | High | 2 | Risk Level: High (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-004 | Task 004 | 2025-08-06 | 2025-09-28 | 2025-08-08 | 2025-09-04 | 27 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-005 | Task 005 | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 10 | TRUE | 15 | 150 | Complete | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Medium | 5 | Delayed by 15 days (+2 points); Risk Level: Medium (+1 points); On Critical Path (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-006 | Task 006 | 2025-02-26 | 2025-04-19 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-007 | Task 007 | 2024-12-21 | 2025-02-16 | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 18 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-008 | Task 008 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 45 | TRUE | 4 | 8.9 | 1 | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Low | 1 | Delayed by 4 days (+1 points) | Update_007
Gamma | TSK-009 | Task 009 | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 2024-11-05 | 2024-11-21 | 16 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-010 | Task 010 | 2024-12-24 | 2025-01-29 | 2024-12-23 | 2025-01-16 | 24 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | TRUE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-011 | Task 011 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | 2024-11-05 | 2024-11-20 | 15 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-012 | Task 012 | 2025-01-04 | 2025-01-26 | 2025-01-05 | 2025-03-02 | 56 | FALSE | -36 | -64.3 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 2 | Risk Level: High (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-013 | Task 013 | 2025-02-08 | 2025-04-05 | 2025-02-08 | 2025-03-09 | 29 | TRUE | 26 | 89.7 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | L | 3 | Delayed by 26 days (+3 points) | Update_007
Gamma | TSK-014 | Task 014 | 2025-09-26 | 2025-11-15 | 2025-09-24 | 2025-11-05 | 42 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-015 | Task 015 | 2025-06-04 | 2025-09-07 | 2025-06-02 | 2025-07-27 | 55 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-016 | Task 016 | 2025-05-06 | 2025-07-30 | 2025-05-03 | 2025-06-26 | 54 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-017 | Task 017 | 2025-06-23 | 2025-07-06 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 40 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-018 | Task 018 | 2024-11-27 | 2025-01-23 | 2024-11-24 | 2024-12-27 | 33 | TRUE | 26 | 78.8 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | L | 5 | Delayed by 26 days (+3 points); On Critical Path (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-019 | Task 019 | 2025-10-04 | 2025-11-14 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 35 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-020 | Task 020 | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 2025-10-29 | 2025-11-09 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-021 | Task 021 | 2025-04-10 | 2025-06-18 | 2025-04-07 | 2025-06-03 | 57 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-022 | Task 022 | 2025-04-20 | 2025-08-02 | 2025-04-17 | 2025-06-14 | 58 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-023 | Task 023 | 2024-12-05 | 2025-03-28 | 2024-12-08 | 2025-02-03 | 57 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-024 | Task 024 | 2025-03-20 | 2025-06-01 | 2025-03-22 | 2025-05-11 | 50 | TRUE | 21 | 42 | 1 | Complete | TRUE | FALSE | FALSE |  | 4 | Delayed by 21 days (+3 points); Milestone Task (+1 point) | Update_007
Gamma | TSK-025 | Task 025 | 2025-08-11 |  | 2025-08-09 | 2025-08-25 | 16 | FALSE | 0 | 0 | 91% | In Progress | FALSE | FALSE | TRUE | Medium | 1 | Risk Level: Medium (+1 points) | Update_007
Gamma | TSK-026 | Task 026 | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 2025-06-07 | 22 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-027 | Task 027 | 2025-08-22 | 2025-12-03 | 2025-08-20 | 2025-10-04 | 45 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-028 | Task 028 | 2025-02-13 | 2025-05-09 | 2025-02-12 | 2025-03-31 | 47 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-029 | Task 029 | 2024-11-09 | 2025-02-16 | 2024-11-08 | 2024-12-20 | 42 | TRUE | 58 | 138.1 | Complete | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 5 | Delayed by 58 days (+5 points) | Update_007
Gamma | TSK-030 | Task 030 | 2025-01-03 | 2025-03-12 | 2025-01-04 | 2025-02-25 | 52 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-031 | Task 031 | 2025-06-29 | 2025-09-10 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 43 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-032 | Task 032 | 2025-09-13 | 2025-12-29 | 2025-09-14 | 2025-10-13 | 29 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | TRUE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-033 | Task 033 | 2025-06-30 |  | 2025-06-27 | 2025-08-10 | 44 | FALSE | 0 | 0 | 83% | In Progress | FALSE | FALSE | TRUE | Medium | 1 | Risk Level: Medium (+1 points) | Update_007
Gamma | TSK-034 | Task 034 | 2025-01-16 | 2025-04-14 | 2025-01-15 | 2025-03-10 | 54 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-035 | Task 035 | 2025-01-17 | 2025-04-18 | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 42 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-036 | Task 036 | 2025-07-05 | 2025-10-19 | 2025-07-02 | 2025-08-29 | 58 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-037 | Task 037 | 2025-04-19 | 2025-04-27 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 30 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-038 | Task 038 | 2025-09-09 | 2026-02-19 | 2025-09-11 | 2025-10-27 | 46 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-039 | Task 039 | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 28 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | TRUE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-040 | Task 040 | 2025-04-19 | 2025-06-17 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 41 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-041 | Task 041 | 2025-07-28 | 2025-09-08 | 2025-07-30 | 2025-08-24 | 25 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-042 | Task 042 | 2025-09-22 | 2025-11-12 | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 31 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-043 | Task 043 | 2024-12-12 | 2025-03-06 | 2024-12-14 | 2025-02-12 | 60 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-044 | Task 044 | 2025-09-21 | 2025-11-05 | 2025-09-22 | 2025-10-14 | 22 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-045 | Task 045 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-046 | Task 046 | 2025-07-29 | 2025-10-24 | 2025-07-29 | 2025-09-13 | 46 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-047 | Task 047 | 2025-09-12 | 2026-01-23 | 2025-09-12 | 2025-11-09 | 58 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-048 | Task 048 | 2025-10-26 | 2026-01-03 | 2025-10-29 | 2025-12-15 | 47 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-049 | Task 049 | 2024-11-09 | 2025-01-30 | 2024-11-10 | 2024-12-21 | 41 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-050 | Task 050 | 2025-01-31 | 2025-05-13 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 57 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-051 | Task 051 | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 2025-06-27 | 2025-08-08 | 42 | FALSE | -1 | -2.4 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE |  | 2 | On Critical Path (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-052 | Task 052 | 2024-12-13 | 2025-02-01 | 2024-12-14 | 2024-12-27 | 13 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-053 | Task 053 | 2025-06-06 | 2025-07-24 | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 19 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-054 | Task 054 | 2024-12-26 | 2025-05-24 | 2024-12-26 | 2025-01-31 | 36 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-055 | Task 055 | 2025-09-07 |  | 2025-09-04 | 2025-11-01 | 58 | FALSE | 0 | 0 | 30% | Started | TRUE | TRUE | TRUE | High | 5 | Risk Level: High (+2 points); On Critical Path (+2 points); Milestone Task (+1 point) | Update_007
Gamma | TSK-056 | Task 056 | 2025-09-08 | 2025-11-24 | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 33 | TRUE | 43 | 130.3 | 1 | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Medium | 8 | Delayed by 43 days (+5 points); Risk Level: Medium (+1 points); On Critical Path (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-057 | Task 057 | 2025-05-14 | 2025-07-18 | 2025-05-12 | 2025-06-08 | 27 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-058 | Task 058 | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 15 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-059 | Task 059 | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 2025-05-17 | 2025-06-19 | 33 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-060 | Task 060 | 2025-02-25 | 2025-06-04 | 2025-02-27 | 2025-04-20 | 52 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Low | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-061 | Task 061 | 2025-10-23 | 2026-02-02 | 2025-10-22 | 2025-12-15 | 54 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-062 | Task 062 | 2025-06-22 | 2025-08-10 | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 22 | TRUE | 24 | 109.1 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Medium | 5 | Delayed by 24 days (+3 points); Risk Level: Medium (+1 points); Milestone Task (+1 point) | Update_007
Gamma | TSK-063 | Task 063 | 2025-10-03 | 2025-12-27 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 28 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-064 | Task 064 | 2025-02-26 | 2025-06-01 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 26 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-065 | Task 065 | 2025-05-17 | 2025-08-26 | 2025-05-18 | 2025-07-08 | 51 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-066 | Task 066 | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 19 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | Medium | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-067 | Task 067 | 2025-07-24 | 2025-09-27 | 2025-07-25 | 2025-08-23 | 29 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-068 | Task 068 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | 2025-05-28 | 2025-07-20 | 53 | TRUE | 22 | 41.5 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 5 | Delayed by 22 days (+3 points); Risk Level: High (+2 points) | Update_007
Gamma | TSK-069 | Task 069 | 2025-02-03 | 2025-04-08 | 2025-02-05 | 2025-04-03 | 57 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-070 | Task 070 | 2024-12-24 | 2025-03-01 | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 39 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-071 | Task 071 | 2025-03-12 | 2025-05-24 | 2025-03-14 | 2025-04-13 | 30 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-072 | Task 072 | 2024-12-23 | 2025-03-18 | 2024-12-24 | 2025-01-22 | 29 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | High | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-073 | Task 073 | 2024-11-14 | 2025-02-11 | 2024-11-11 | 2024-12-21 | 40 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | TRUE | FALSE | FALSE | L | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-074 | Task 074 | 2025-07-04 | 2025-09-03 | 2025-07-03 | 2025-08-29 | 57 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | TRUE | FALSE | H | 0 |  | Update_007
Gamma | TSK-075 | Task 075 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 28 | FALSE | 0 | 0 | 100% | Complete | FALSE | FALSE | FALSE | High | 0 |  | Update_007