## Sheet1
task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | percent_complete | duration | status | is_milestone | is_critical | risk_flag | severity_score | update_phase
TSK-001 | Task 001 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 1 | 1 wks | Complete | TRUE | TRUE | High | 0.57 | Update_006
TSK-002 | Task 002 | 2025-09-23 | 2025-11-12 | 2025-09-26 | 2025-10-23 | Complete |  | Complete | 1 | TRUE | High | 0.42 | Update_006
TSK-003 | Task 003 | 2024-12-19 | 2025-02-24 | 2024-12-18 | 2025-02-01 | 100% | 7 days | Complete | 0 | TRUE | L | 0.82 | Update_006
TSK-004 | Task 004 | 2025-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-09-10 |  | 42 | IP | No | 0 |  | 0.16 | Update_006
TSK-005 | Task 005 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | Complete | 5 wks | Complete | FALSE | No | H | 0.67 | Update_006
TSK-006 | Task 006 | 2024-12-15 | 2025-01-08 | 2024-12-14 | 2024-12-26 | 100% |  | Complete | FALSE |  | H | 0.49 | Update_006
TSK-007 | Task 007 | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 2025-10-10 | 2025-11-16 | Complete | 22 | Complete | 0 | TRUE | H |  | Update_006
TSK-008 | Task 008 | 2025-02-23 | 2025-05-01 | 2025-02-23 | 2025-04-21 | Complete | 2 wks | Complete | No | FALSE |  | 0.14 | Update_006
TSK-009 | Task 009 | 2025-08-11 | 2025-10-05 | 2025-08-14 | 2025-09-22 | 100% | 4 days | Complete | 0 | FALSE | L |  | Update_006
TSK-010 | Task 010 | 2025-06-22 | 2025-08-16 | 2025-06-21 | 2025-08-02 | Complete | 39 | Complete | No | Yes | Medium |  | Update_006
TSK-011 | Task 011 | 2025-08-27 | 2025-11-05 | 2025-08-30 | 2025-10-20 | 1 | 23 | Complete | FALSE | 0 |  |  | Update_006
TSK-012 | Task 012 | 2025-01-25 | 2025-04-02 | 2025-01-28 | 2025-03-19 | Complete |  | Complete |  |  | L |  | Update_006
TSK-013 | Task 013 | 2025-09-07 |  | 2025-09-07 | 2025-11-05 | 0.94125 | 2 days | In Progress | Yes |  | High | 0.81 | Update_006
TSK-014 | Task 014 | 2024-12-05 | 2025-01-28 | 2024-12-05 | 2025-01-09 | 1 | 36 | Complete | 1 | TRUE | L |  | Update_006
TSK-015 | Task 015 | 2025-06-08 | 2025-07-25 | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 100% |  | Complete | 0 |  |  |  | Update_006
TSK-016 | Task 016 | 2024-12-10 |  | 2024-12-07 | 2025-01-01 | 57% |  | IP | TRUE | 1 | H |  | Update_006
TSK-017 | Task 017 | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 100% | 5 wks | Complete | FALSE | FALSE | High | 0.37 | Update_006
TSK-018 | Task 018 | 2025-09-28 | 2025-11-21 | 2025-09-29 | 2025-11-26 | 100% | 2 days | Complete | FALSE |  | L | 0.95 | Update_006
TSK-019 | Task 019 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 100% | 7 days | Complete | No | No |  | 0.27 | Update_006
TSK-020 | Task 020 | 2025-05-04 | 2025-06-26 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 100% | 5 days | Complete | 0 | TRUE | High | 0.08 | Update_006
TSK-021 | Task 021 | 2025-04-27 | 2025-05-20 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 100% | 4 days | Complete | TRUE | FALSE | H |  | Update_006
TSK-022 | Task 022 | 2025-01-11 |  | 2025-01-10 | 2025-02-11 |  | 1 wks | IP | 0 | No | High | 0.32 | Update_006
TSK-023 | Task 023 | 2025-04-24 | 2025-06-21 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 100% | 47 | Complete | FALSE | FALSE |  |  | Update_006
TSK-024 | Task 024 | 2024-10-30 | 2024-12-22 | 2024-11-02 | 2024-12-15 | Complete | 1 days | Complete | No |  | Low | 0.5 | Update_006
TSK-025 | Task 025 | 2025-03-02 | 2025-04-09 | 2025-02-28 | 2025-03-23 | 1 |  | Complete | TRUE | FALSE | H |  | Update_006
TSK-026 | Task 026 | 2024-12-18 | 2025-02-06 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 1 | 9 days | Complete | FALSE | No |  | 0.08 | Update_006
TSK-027 | Task 027 | 2025-06-26 | 2025-08-15 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 1 | 38 | Complete |  | 1 | H | 0.03 | Update_006
TSK-028 | Task 028 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 2025-03-02 | 2025-03-15 | Complete | 45 | Complete | No | TRUE |  | 0.85 | Update_006
TSK-029 | Task 029 | 2025-08-19 |  | 2025-08-20 | 2025-10-01 | Complete | 28 | In Progress |  | No | H |  | Update_006
TSK-030 | Task 030 | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 2025-02-02 | 2025-02-25 | 1 | 3 days | Complete | 0 | Yes | H | 0.22 | Update_006
TSK-031 | Task 031 | 2025-07-15 | 2025-08-27 | 2025-07-16 | 2025-08-26 | 1 | 18 | Complete | 0 | 1 | Low |  | Update_006
TSK-032 | Task 032 | 2025-03-16 | 2025-04-27 | 2025-03-13 | 2025-04-08 | 100% | 47 | Complete | FALSE | No | High | 0.66 | Update_006
TSK-033 | Task 033 | 2025-08-18 | 2025-10-02 | 2025-08-21 | 2025-09-26 | 100% | 4 days | Complete |  | Yes |  | 0.5 | Update_006
TSK-034 | Task 034 | 2025-08-11 | 2025-10-05 | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 100% |  | Complete | TRUE | Yes | L |  | Update_006
TSK-035 | Task 035 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | Complete | 2 wks | Complete | No | 1 |  | 0.91 | Update_006
TSK-036 | Task 036 | 2025-03-13 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | Complete |  | Complete |  | 0 |  |  | Update_006
TSK-037 | Task 037 | 2024-12-16 | 2025-01-21 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | 1 | 12 | Complete | 1 | 0 | Medium | 0.32 | Update_006
TSK-038 | Task 038 | 2025-03-18 | 2025-06-14 | 2025-03-20 | 2025-05-11 | 1 | 3 wks | Complete | TRUE |  | High | 0.06 | Update_006
TSK-039 | Task 039 | 2025-04-24 | 2025-05-17 | 2025-04-23 | 2025-05-03 | Complete | 1 wks | Complete | TRUE | 1 |  |  | Update_006
TSK-040 | Task 040 | 2025-03-10 |  | 2025-03-09 | 2025-05-02 |  | 17 | In Progress | FALSE | No | Low |  | Update_006
TSK-041 | Task 041 | 2025-07-04 | 2025-09-28 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | Complete | 9 days | Complete | FALSE | TRUE | L | 0.15 | Update_006
TSK-042 | Task 042 | 2025-02-21 | 2025-04-19 | 2025-02-23 | 2025-03-13 | 1 | 7 days | Complete |  | FALSE |  |  | Update_006
TSK-043 | Task 043 | 2024-12-28 |  | 2024-12-27 | 2025-02-06 | 51% | 27 | In Progress | FALSE | FALSE | Low |  | Update_006
TSK-044 | Task 044 | 2025-10-14 | 2025-11-06 | 2025-10-12 | 2025-11-05 | 1 |  | Complete | TRUE | No | High | 0.38 | Update_006
TSK-045 | Task 045 | 2025-10-04 | 2025-11-27 | 2025-10-05 | 2025-10-28 | 1 | 4 days | Complete | 0 | No | Medium |  | Update_006
TSK-046 | Task 046 | 2024-11-25 | 2025-01-25 | 2024-11-24 | 2025-01-23 | Complete | 19 | Complete | FALSE |  | H |  | Update_006
TSK-047 | Task 047 | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 2024-12-23 | 2025-02-13 | 100% |  | Complete | No | TRUE | L |  | Update_006
TSK-048 | Task 048 | 2025-01-09 | 2025-02-21 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 1 | 29 | Complete | TRUE | TRUE |  | 0.58 | Update_006
TSK-049 | Task 049 | 2025-02-07 | 2025-04-01 | 2025-02-06 | 2025-03-15 | 1 | 4 wks | Complete | TRUE | 0 | H | 0.59 | Update_006
TSK-050 | Task 050 | 2025-10-11 | 2025-12-29 | 2025-10-14 | 2025-12-13 | Complete | 4 wks | Complete | FALSE | 1 |  |  | Update_006