## Sheet1
task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | percent_complete | duration | status | is_milestone | is_critical | risk_flag | severity_score | update_phase
TSK-001 | Task 001 | 2025-10-02 | 2025-11-15 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | Complete |  | Complete | TRUE | TRUE | Low | 0.29 | Update_010
TSK-002 | Task 002 | 2025-09-23 | 2025-11-24 | 2025-09-26 | 2025-10-23 | Complete | 46 | Complete | 1 | TRUE | L | 0.12 | Update_010
TSK-003 | Task 003 | 2024-12-19 | 2025-02-24 | 2024-12-18 | 2025-02-01 | Complete | 1 days | Complete | 0 | TRUE | Low |  | Update_010
TSK-004 | Task 004 | 2025-08-28 | 2025-11-03 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | Complete | 3 wks | Complete | No | 0 | Medium | 0.79 | Update_010
TSK-005 | Task 005 | 2025-05-15 | 2025-06-27 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 100% | 4 wks | Complete | FALSE | No | Low | 0.32 | Update_010
TSK-006 | Task 006 | 2024-12-15 | 2025-01-10 | 2024-12-14 | 2024-12-26 | 1 | 31 | Complete | FALSE |  | Low |  | Update_010
TSK-007 | Task 007 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | 2025-10-10 | 2025-11-16 | Complete | 24 | Complete | 0 | TRUE | Low |  | Update_010
TSK-008 | Task 008 | 2025-02-23 | 2025-05-01 | 2025-02-23 | 2025-04-21 | 1 | 5 wks | Complete | No | FALSE | L |  | Update_010
TSK-009 | Task 009 | 2025-08-11 | 2025-10-05 | 2025-08-14 | 2025-09-22 | 100% | 3 wks | Complete | 0 | FALSE | Medium |  | Update_010
TSK-010 | Task 010 | 2025-06-22 | 2025-08-26 | 2025-06-21 | 2025-08-02 | 1 | 22 | Complete | No | Yes |  | 0.81 | Update_010
TSK-011 | Task 011 | 2025-08-27 | 2025-11-09 | 2025-08-30 | 2025-10-20 | Complete |  | Complete | FALSE | 0 | Low |  | Update_010
TSK-012 | Task 012 | 2025-01-25 | 2025-04-02 | 2025-01-28 | 2025-03-19 | 1 | 5 wks | Complete |  |  | H |  | Update_010
TSK-013 | Task 013 | 2025-09-07 | 2025-11-04 | 2025-09-07 | 2025-11-05 | Complete | 4 days | Complete | Yes |  | Low | 0.49 | Update_010
TSK-014 | Task 014 | 2024-12-05 | 2025-02-04 | 2024-12-05 | 2025-01-09 | Complete |  | Complete | 1 | TRUE | H | 0.24 | Update_010
TSK-015 | Task 015 | 2025-06-08 | 2025-07-25 | 2025-06-06 | 2025-07-11 | Complete | 8 days | Complete | 0 |  | L | 0.94 | Update_010
TSK-016 | Task 016 | 2024-12-10 | 2025-01-19 | 2024-12-07 | 2025-01-01 | Complete |  | Complete | TRUE | 1 | L | 0.41 | Update_010
TSK-017 | Task 017 | 2025-05-02 | 2025-05-24 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | Complete |  | Complete | FALSE | FALSE | L |  | Update_010
TSK-018 | Task 018 | 2025-09-28 | 2025-11-20 | 2025-09-29 | 2025-11-26 | 1 | 5 wks | Complete | FALSE |  | Medium | 0.8 | Update_010
TSK-019 | Task 019 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 100% | 5 | Complete | No | No | High |  | Update_010
TSK-020 | Task 020 | 2025-05-04 | 2025-06-26 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | Complete | 32 | Complete | 0 | TRUE | H |  | Update_010
TSK-021 | Task 021 | 2025-04-27 | 2025-05-24 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 1 | 4 wks | Complete | TRUE | FALSE | High | 0.06 | Update_010
TSK-022 | Task 022 | 2025-01-11 | 2025-02-24 | 2025-01-10 | 2025-02-11 | 1 | 8 | Complete | 0 | No | L |  | Update_010
TSK-023 | Task 023 | 2025-04-24 | 2025-06-22 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 1 | 2 wks | Complete | FALSE | FALSE | L | 0.94 | Update_010
TSK-024 | Task 024 | 2024-10-30 | 2024-12-26 | 2024-11-02 | 2024-12-15 | Complete | 6 days | Complete | No |  | Low | 0.23 | Update_010
TSK-025 | Task 025 | 2025-03-02 | 2025-04-21 | 2025-02-28 | 2025-03-23 | Complete |  | Complete | TRUE | FALSE | High | 0.95 | Update_010
TSK-026 | Task 026 | 2024-12-18 | 2025-02-06 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 1 | 7 | Complete | FALSE | No | H | 0.57 | Update_010
TSK-027 | Task 027 | 2025-06-26 | 2025-08-16 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 100% | 8 | Complete |  | 1 | Medium | 0.07 | Update_010
TSK-028 | Task 028 | 2025-03-03 | 2025-03-22 | 2025-03-02 | 2025-03-15 | 100% | 2 wks | Complete | No | TRUE | Medium |  | Update_010
TSK-029 | Task 029 | 2025-08-19 | 2025-10-19 | 2025-08-20 | 2025-10-01 | 1 | 5 wks | Complete |  | No | H |  | Update_010
TSK-030 | Task 030 | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 2025-02-02 | 2025-02-25 | 1 |  | Complete | 0 | Yes | High |  | Update_010
TSK-031 | Task 031 | 2025-07-15 | 2025-09-02 | 2025-07-16 | 2025-08-26 | 1 | 6 | Complete | 0 | 1 | H | 0.78 | Update_010
TSK-032 | Task 032 | 2025-03-16 | 2025-05-04 | 2025-03-13 | 2025-04-08 | Complete | 21 | Complete | FALSE | No | Low |  | Update_010
TSK-033 | Task 033 | 2025-08-18 | 2025-10-02 | 2025-08-21 | 2025-09-26 | Complete |  | Complete |  | Yes | Medium |  | Update_010
TSK-034 | Task 034 | 2025-08-11 | 2025-10-07 | 2025-08-10 | 2025-08-24 | Complete | 3 days | Complete | TRUE | Yes | L |  | Update_010
TSK-035 | Task 035 | 2025-06-01 | 2025-07-06 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 1 | 27 | Complete | No | 1 | L | 0.4 | Update_010
TSK-036 | Task 036 | 2025-03-13 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 100% | 1 wks | Complete |  | 0 | High | 0.92 | Update_010
TSK-037 | Task 037 | 2024-12-16 | 2025-01-24 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | Complete | 4 wks | Complete | 1 | 0 | Medium | 0.11 | Update_010
TSK-038 | Task 038 | 2025-03-18 | 2025-06-25 | 2025-03-20 | 2025-05-11 | 1 | 4 days | Complete | TRUE |  | L |  | Update_010
TSK-039 | Task 039 | 2025-04-24 | 2025-05-17 | 2025-04-23 | 2025-05-03 | 100% | 5 wks | Complete | TRUE | 1 | H | 0.66 | Update_010
TSK-040 | Task 040 | 2025-03-10 | 2025-04-27 | 2025-03-09 | 2025-05-02 | 1 | 24 | Complete | FALSE | No | H | 0.68 | Update_010
TSK-041 | Task 041 | 2025-07-04 | 2025-09-28 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 100% | 25 | Complete | FALSE | TRUE | L |  | Update_010
TSK-042 | Task 042 | 2025-02-21 | 2025-04-19 | 2025-02-23 | 2025-03-13 | 100% | 1 wks | Complete |  | FALSE | L | 0.82 | Update_010
TSK-043 | Task 043 | 2024-12-28 | 2025-02-19 | 2024-12-27 | 2025-02-06 | 100% |  | Complete | FALSE | FALSE | H | 0.17 | Update_010
TSK-044 | Task 044 | 2025-10-14 | 2025-11-09 | 2025-10-12 | 2025-11-05 | 100% | 5 days | Complete | TRUE | No | H |  | Update_010
TSK-045 | Task 045 | 2025-10-04 | 2025-12-02 | 2025-10-05 | 2025-10-28 | 100% | 2 wks | Complete | 0 | No | Medium | 1 | Update_010
TSK-046 | Task 046 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | 2024-11-24 | 2025-01-23 | 100% | 6 days | Complete | FALSE |  | H | 0.3 | Update_010
TSK-047 | Task 047 | 2024-12-20 | 2025-03-13 | 2024-12-23 | 2025-02-13 | Complete | 1 wks | Complete | No | TRUE | Low |  | Update_010
TSK-048 | Task 048 | 2025-01-09 | 2025-02-28 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 1 |  | Complete | TRUE | TRUE | L |  | Update_010
TSK-049 | Task 049 | 2025-02-07 | 2025-04-07 | 2025-02-06 | 2025-03-15 | 100% | 41 | Complete | TRUE | 0 | High |  | Update_010
TSK-050 | Task 050 | 2025-10-11 | 2026-01-01 | 2025-10-14 | 2025-12-13 | Complete | 20 | Complete | FALSE | 1 | High | 0.04 | Update_010