## Sheet1
task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | percent_complete | duration | status | is_milestone | is_critical | risk_flag | severity_score | update_phase
TSK-001 | Task 001 | 2024-12-01 |  | 2024-11-28 | 2025-01-09 | 84% | 2 wks | In Progress |  | No |  | 0.4 | Update_004
TSK-002 | Task 002 | 2025-03-04 |  | 2025-03-07 | 2025-04-13 | 82% | 1 days | IP |  |  | H | 0.61 | Update_004
TSK-003 | Task 003 | 2025-09-14 | 2025-10-10 | 2025-09-12 | 2025-09-28 | 100% | 26 | Complete | No | FALSE | High |  | Update_004
TSK-004 | Task 004 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-04-22 | 2025-05-10 | Complete | 10 days | Complete | TRUE | FALSE | H | 0.92 | Update_004
TSK-005 | Task 005 | 2025-08-24 | 2025-10-29 | 2025-08-23 | 2025-10-09 | 100% | 22 | Complete | TRUE | TRUE |  | 0.84 | Update_004
TSK-006 | Task 006 | 2025-06-08 | 2025-07-01 | 2025-06-08 | 2025-06-18 | 1 |  | Complete | 0 |  | L |  | Update_004
TSK-007 | Task 007 | 2025-07-17 | 2025-09-25 | 2025-07-20 | 2025-09-08 | 1 | 8 days | Complete | FALSE |  |  |  | Update_004
TSK-008 | Task 008 | 2025-07-19 | 2025-09-05 | 2025-07-20 | 2025-08-07 | 1 | 1 wks | Complete | FALSE | 0 | Low | 0.45 | Update_004
TSK-009 | Task 009 | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 2025-05-03 | 2025-05-25 | 1 | 1 wks | Complete | FALSE | FALSE | High | 0.56 | Update_004
TSK-010 | Task 010 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 100% | 3 days | Complete | No | FALSE | Low |  | Update_004
TSK-011 | Task 011 | 2025-08-07 |  | 2025-08-09 | 2025-09-26 | 0.36699 |  | In Progress |  |  | H |  | Update_004
TSK-012 | Task 012 | 2025-05-11 |  | 2025-05-10 | 2025-06-16 | 0.578 | 48 | IP | 0 | 0 | Low |  | Update_004
TSK-013 | Task 013 | 2025-06-01 |  | 2025-06-04 | 2025-07-21 | 0.33101 | 10 days | In Progress | 0 |  | L | 0.97 | Update_004
TSK-014 | Task 014 | 2025-09-21 | 2025-12-06 | 2025-09-24 | 2025-11-13 | 100% | 14 | Complete | No |  | Medium |  | Update_004
TSK-015 | Task 015 | 2024-12-22 | 2025-02-02 | 2024-12-20 | 2025-01-23 | Complete |  | Complete | 1 | FALSE | Low |  | Update_004
TSK-016 | Task 016 | 2025-05-21 | 2025-07-22 | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 1 |  | Complete | FALSE | FALSE | Medium |  | Update_004
TSK-017 | Task 017 | 2024-12-25 | 2025-02-23 | 2024-12-22 | 2025-02-13 | 100% |  | Complete | No | FALSE |  | 0.65 | Update_004
TSK-018 | Task 018 | 2025-02-11 |  | 2025-02-11 | 2025-03-02 | 80% | 28 | IP |  | FALSE | H | 0.3 | Update_004
TSK-019 | Task 019 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 1 | 11 | Complete | TRUE | TRUE | H |  | Update_004
TSK-020 | Task 020 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 100% | 6 days | Complete | TRUE | 0 | High | 0.82 | Update_004
TSK-021 | Task 021 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 2025-06-11 | 2025-06-28 | 100% | 7 days | Complete | Yes | 1 | H | 0.33 | Update_004
TSK-022 | Task 022 | 2025-01-07 |  | 2025-01-09 | 2025-03-02 |  | 3 wks | In Progress | FALSE |  | L | 0.5 | Update_004
TSK-023 | Task 023 | 2024-11-03 | 2024-12-18 | 2024-11-05 | 2024-12-08 | Complete | 6 days | Complete | FALSE | 0 | L |  | Update_004
TSK-024 | Task 024 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 75% | 5 | IP | TRUE | FALSE | High |  | Update_004
TSK-025 | Task 025 | 2025-09-28 |  | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 47% | 50 | In Progress | 0 | 0 | H | 0.35 | Update_004
TSK-026 | Task 026 | 2024-12-29 |  | 2024-12-27 | 2025-01-28 |  | 10 | IP | No | Yes | Medium | 0.7 | Update_004
TSK-027 | Task 027 | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 100% | 11 | Complete | 1 | Yes | High | 0.67 | Update_004
TSK-028 | Task 028 | 2025-10-10 |  | 2025-10-13 | 2025-11-06 | 75% | 45 | IP | 0 | 0 |  |  | Update_004
TSK-029 | Task 029 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-08-17 | 2025-10-02 | 100% | 5 days | Complete | FALSE | No |  | 0.95 | Update_004
TSK-030 | Task 030 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 2025-06-18 | 2025-07-19 | Complete | 5 wks | Complete | 0 |  | L |  | Update_004
TSK-031 | Task 031 | 2025-02-13 | 2025-03-26 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | Complete |  | Complete | FALSE | No | Medium |  | Update_004
TSK-032 | Task 032 | 2025-07-13 |  | 2025-07-11 | 2025-08-30 | 0.41685 |  | IP | No | FALSE | H |  | Update_004
TSK-033 | Task 033 | 2025-05-23 | 2025-07-13 | 2025-05-26 | 2025-07-15 | 1 |  | Complete | FALSE | No | High | 0.62 | Update_004
TSK-034 | Task 034 | 2025-08-01 |  | 2025-08-02 | 2025-08-12 |  | 1 wks | IP | FALSE |  | L |  | Update_004
TSK-035 | Task 035 | 2025-10-07 | 2025-12-07 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | 1 |  | Complete | Yes | 0 | L | 0.32 | Update_004
TSK-036 | Task 036 | 2025-03-04 |  | 2025-03-05 | 2025-03-29 | 72% | 5 wks | IP | FALSE | TRUE | L | 0.73 | Update_004
TSK-037 | Task 037 | 2025-10-07 | 2025-11-07 | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 1 |  | Complete | No | No | H |  | Update_004
TSK-038 | Task 038 | 2025-10-14 |  | 2025-10-11 | 2025-12-06 |  | 1 days | IP | 0 | Yes | Low |  | Update_004
TSK-039 | Task 039 | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 1 | 4 wks | Complete | TRUE | Yes |  |  | Update_004
TSK-040 | Task 040 | 2025-05-20 |  | 2025-05-17 | 2025-06-02 | 55 | 32 | In Progress | 0 | TRUE | Medium | 0.27 | Update_004
TSK-041 | Task 041 | 2024-12-25 |  | 2024-12-22 | 2025-02-10 | 0.38083 | 4 wks | In Progress | Yes | No |  |  | Update_004
TSK-042 | Task 042 | 2025-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-06-03 | 72 | 5 wks | IP | FALSE | Yes | Low | 0.88 | Update_004
TSK-043 | Task 043 | 2025-06-01 | 2025-06-24 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 100% | 4 wks | Complete | FALSE | 1 | L | 0.85 | Update_004
TSK-044 | Task 044 | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 2024-11-17 | 2024-12-07 | 1 | 18 | Complete | FALSE | TRUE | H |  | Update_004
TSK-045 | Task 045 | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 0.34599 | 19 | In Progress | TRUE | No | High |  | Update_004
TSK-046 | Task 046 | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | 2024-12-22 |  | 43 | IP | 1 | 0 | L | 0.56 | Update_004
TSK-047 | Task 047 | 2025-05-19 |  | 2025-05-21 | 2025-06-29 | 51 | 26 | IP |  | FALSE | L | 0.58 | Update_004
TSK-048 | Task 048 | 2025-04-03 |  | 2025-04-02 | 2025-06-01 | 0.59679 | 1 days | IP | FALSE |  | Medium | 0.31 | Update_004
TSK-049 | Task 049 | 2025-03-07 | 2025-04-22 | 2025-03-04 | 2025-04-21 | Complete |  | Complete |  | TRUE | Low |  | Update_004
TSK-050 | Task 050 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 2025-01-17 | 2025-03-04 | Complete | 3 wks | Complete | FALSE |  |  |  | Update_004