## Sheet1
task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | percent_complete | duration | status | is_milestone | is_critical | risk_flag | severity_score | update_phase
TSK-001 | Task 001 | 2025-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-10-04 |  | 20 | In Progress | 0 | FALSE | Medium | 0.65 | Update_001
TSK-002 | Task 002 | 2025-07-12 |  | 2025-07-09 | 2025-07-29 |  | 10 days |  | FALSE | TRUE | Low | 0.93 | Update_001
TSK-003 | Task 003 | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 0.59675 | 2 days | In Progress | TRUE | 0 | Medium | 0.2 | Update_001
TSK-004 | Task 004 | 2025-01-29 |  | 2025-01-28 | 2025-03-06 | 41% | 7 days |  | FALSE | Yes | L | 0.39 | Update_001
TSK-005 | Task 005 | 2025-03-01 |  | 2025-02-27 | 2025-04-12 |  | 9 days | In Progress | No | FALSE |  |  | Update_001
TSK-006 | Task 006 | 2025-03-21 |  | 2025-03-23 | 2025-05-14 |  | 26 | Not Started | FALSE | 1 |  |  | Update_001
TSK-007 | Task 007 | 2025-05-03 |  | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 35 | 44 | IP |  |  | Low | 0.29 | Update_001
TSK-008 | Task 008 | 2024-12-23 |  | 2024-12-25 | 2025-02-17 | 91 |  | In Progress | FALSE |  |  |  | Update_001
TSK-009 | Task 009 | 2025-08-27 |  | 2025-08-25 | 2025-10-24 |  |  | Not Started | 0 | FALSE | Low | 0.59 | Update_001
TSK-010 | Task 010 | 2025-06-14 |  | 2025-06-14 | 2025-07-01 | 58% | 48 | Not Started | No |  | L | 0.39 | Update_001
TSK-011 | Task 011 | 2025-06-08 |  | 2025-06-07 | 2025-07-19 | 0.57212 | 4 wks | Complete | Yes |  | L |  | Update_001
TSK-012 | Task 012 | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-08-10 |  | 10 days | In Progress | FALSE | FALSE | L |  | Update_001
TSK-013 | Task 013 | 2025-09-25 |  | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 14% | 5 days | In Progress | TRUE | FALSE | Low | 0.52 | Update_001
TSK-014 | Task 014 | 2025-06-08 |  | 2025-06-10 | 2025-07-12 | 54% | 37 | IP | FALSE | FALSE | Medium | 0.62 | Update_001
TSK-015 | Task 015 | 2025-06-09 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 |  | 1 wks | Complete | FALSE | FALSE | L | 1 | Update_001
TSK-016 | Task 016 | 2025-08-14 |  | 2025-08-11 | 2025-08-28 |  |  |  | 1 |  | Medium |  | Update_001
TSK-017 | Task 017 | 2025-08-13 |  | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 25% |  | Complete | TRUE | No | H | 0.81 | Update_001
TSK-018 | Task 018 | 2025-03-23 |  | 2025-03-24 | 2025-04-17 | Complete |  | Not Started | No | 1 | H |  | Update_001
TSK-019 | Task 019 | 2025-02-11 |  | 2025-02-12 | 2025-03-13 |  | 2 wks | In Progress | 1 | Yes |  | 0.48 | Update_001
TSK-020 | Task 020 | 2025-03-23 |  | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 92% | 1 wks | Complete | 0 | Yes | Low | 0.51 | Update_001
TSK-021 | Task 021 | 2025-09-20 |  | 2025-09-23 | 2025-10-23 |  | 4 days | IP | No |  | Medium |  | Update_001
TSK-022 | Task 022 | 2025-04-02 |  | 2025-04-03 | 2025-05-19 |  | 2 days |  | 0 | FALSE | Low | 0.47 | Update_001
TSK-023 | Task 023 | 2025-09-06 |  | 2025-09-08 | 2025-10-27 | 38 | 9 days | Not Started | TRUE | 0 | L |  | Update_001
TSK-024 | Task 024 | 2025-04-21 |  | 2025-04-20 | 2025-06-18 |  | 18 |  | No | TRUE | Low |  | Update_001
TSK-025 | Task 025 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-11-29 |  |  | In Progress | No | 1 | Low |  | Update_001
TSK-026 | Task 026 | 2025-08-07 |  | 2025-08-10 | 2025-09-23 |  | 5 wks | Not Started | No | TRUE | L |  | Update_001
TSK-027 | Task 027 | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | 2025-03-13 | 63% | 28 |  | TRUE | FALSE | High |  | Update_001
TSK-028 | Task 028 | 2025-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-10-16 | 43% |  | IP |  | 0 | Medium |  | Update_001
TSK-029 | Task 029 | 2025-03-20 |  | 2025-03-19 | 2025-05-05 | 70% |  | Not Started | FALSE | Yes | H | 0.57 | Update_001
TSK-030 | Task 030 | 2024-11-26 |  | 2024-11-26 | 2025-01-03 | 0.52705 | 40 | Not Started |  | No | L |  | Update_001
TSK-031 | Task 031 | 2025-05-10 |  | 2025-05-09 | 2025-06-15 | 0.32653 |  | Complete | 0 | Yes | High |  | Update_001
TSK-032 | Task 032 | 2025-09-04 |  | 2025-09-06 | 2025-10-22 |  | 3 days | In Progress | No | FALSE | Medium |  | Update_001
TSK-033 | Task 033 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 100% | 31 | Complete | FALSE | FALSE | Low |  | Update_001
TSK-034 | Task 034 | 2024-10-30 |  | 2024-11-02 | 2024-12-05 |  |  | IP | No | No | Medium |  | Update_001
TSK-035 | Task 035 | 2024-11-19 |  | 2024-11-18 | 2024-12-12 |  | 14 | Complete | FALSE | FALSE |  |  | Update_001
TSK-036 | Task 036 | 2025-06-29 |  | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 0.86672 | 8 days | Complete |  | FALSE | H | 0.19 | Update_001
TSK-037 | Task 037 | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | 2024-12-01 |  | 7 days | In Progress | 0 | 0 | Low |  | Update_001
TSK-038 | Task 038 | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 | 2025-07-18 | 53% | 4 days | In Progress | FALSE | FALSE | High |  | Update_001
TSK-039 | Task 039 | 2025-01-24 |  | 2025-01-26 | 2025-03-23 | 61% | 20 | IP | FALSE | TRUE | L | 0.85 | Update_001
TSK-040 | Task 040 | 2024-12-22 |  | 2024-12-22 | 2025-02-03 |  |  | In Progress |  | No | Medium |  | Update_001
TSK-041 | Task 041 | 2024-12-18 |  | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 62 | 2 days | In Progress | Yes | No | H | 0.73 | Update_001
TSK-042 | Task 042 | 2025-01-16 |  | 2025-01-14 | 2025-02-04 |  | 1 wks |  | No |  |  |  | Update_001
TSK-043 | Task 043 | 2025-07-30 |  | 2025-07-28 | 2025-08-10 | 74 | 13 | IP | No | No | High |  | Update_001
TSK-044 | Task 044 | 2024-11-05 |  | 2024-11-08 | 2024-12-15 | 4% |  | Not Started |  | 1 | High |  | Update_001
TSK-045 | Task 045 | 2025-07-31 |  | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 17% | 6 | Not Started | FALSE | TRUE |  |  | Update_001
TSK-046 | Task 046 | 2025-09-15 | 2025-10-22 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | Complete | 7 | Complete | No | Yes | Low |  | Update_001
TSK-047 | Task 047 | 2025-09-18 |  | 2025-09-21 | 2025-11-15 | 19% | 4 wks | In Progress | TRUE | 0 | High | 0.93 | Update_001
TSK-048 | Task 048 | 2025-09-05 |  | 2025-09-06 | 2025-10-14 | Complete |  | Not Started | No |  |  | 0.26 | Update_001
TSK-049 | Task 049 | 2024-12-26 |  | 2024-12-24 | 2025-01-12 | 0.32656 |  | IP | TRUE | 1 | H | 0.33 | Update_001
TSK-050 | Task 050 | 2025-01-14 |  | 2025-01-16 | 2025-01-26 | 0.35864 |  | IP | No | FALSE | L | 0.09 | Update_001