## Sheet1
task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | percent_complete | duration | status | is_milestone | is_critical | risk_flag | severity_score | update_phase
TSK-001 | Task 001 | 2025-08-25 | 2025-10-29 | 2025-08-24 | 2025-10-04 | 1 |  | Complete | 0 | FALSE | Medium |  | Update_008
TSK-002 | Task 002 | 2025-07-12 |  | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 92 | 10 | IP | FALSE | TRUE | Low | 0.53 | Update_008
TSK-003 | Task 003 | 2025-07-28 | 2025-09-09 | 2025-07-28 | 2025-09-05 | Complete |  | Complete | TRUE | 0 | H | 0.72 | Update_008
TSK-004 | Task 004 | 2025-01-29 | 2025-04-16 | 2025-01-28 | 2025-03-06 | Complete |  | Complete | FALSE | Yes | L | 0.22 | Update_008
TSK-005 | Task 005 | 2025-03-01 | 2025-04-29 | 2025-02-27 | 2025-04-12 | 1 | 6 days | Complete | No | FALSE | Low | 0.11 | Update_008
TSK-006 | Task 006 | 2025-03-21 | 2025-05-17 | 2025-03-23 | 2025-05-14 | 1 | 5 days | Complete | FALSE | 1 | Medium |  | Update_008
TSK-007 | Task 007 | 2025-05-03 | 2025-06-01 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 1 | 2 wks | Complete |  |  | High | 0.75 | Update_008
TSK-008 | Task 008 | 2024-12-23 | 2025-02-12 | 2024-12-25 | 2025-02-17 | 100% | 4 wks | Complete | FALSE |  |  |  | Update_008
TSK-009 | Task 009 | 2025-08-27 | 2025-10-21 | 2025-08-25 | 2025-10-24 | Complete | 4 wks | Complete | 0 | FALSE | High | 0.26 | Update_008
TSK-010 | Task 010 | 2025-06-14 | 2025-08-30 | 2025-06-14 | 2025-07-01 | 1 | 42 | Complete | No |  |  |  | Update_008
TSK-011 | Task 011 | 2025-06-08 | 2025-07-24 | 2025-06-07 | 2025-07-19 | 100% | 1 days | Complete | Yes |  |  |  | Update_008
TSK-012 | Task 012 | 2025-06-12 | 2025-08-22 | 2025-06-12 | 2025-08-10 | Complete | 9 days | Complete | FALSE | FALSE | L |  | Update_008
TSK-013 | Task 013 | 2025-09-25 | 2025-10-18 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 1 | 24 | Complete | TRUE | FALSE | H | 0.64 | Update_008
TSK-014 | Task 014 | 2025-06-08 | 2025-07-22 | 2025-06-10 | 2025-07-12 | 1 | 27 | Complete | FALSE | FALSE | Medium | 0.54 | Update_008
TSK-015 | Task 015 | 2025-06-09 | 2025-07-29 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | Complete | 11 | Complete | FALSE | FALSE | Low |  | Update_008
TSK-016 | Task 016 | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 100% | 7 | Complete | 1 |  |  | 0.84 | Update_008
TSK-017 | Task 017 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | Complete | 7 | Complete | TRUE | No | Low | 0.35 | Update_008
TSK-018 | Task 018 | 2025-03-23 | 2025-04-22 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 1 | 24 | Complete | No | 1 | L | 0.06 | Update_008
TSK-019 | Task 019 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | Complete | 38 | Complete | 1 | Yes | L |  | Update_008
TSK-020 | Task 020 | 2025-03-23 | 2025-05-13 | 2025-03-26 | 2025-04-22 | Complete | 4 wks | Complete | 0 | Yes | L | 0.73 | Update_008
TSK-021 | Task 021 | 2025-09-20 | 2025-11-02 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | Complete |  | Complete | No |  | Medium |  | Update_008
TSK-022 | Task 022 | 2025-04-02 | 2025-06-02 | 2025-04-03 | 2025-05-19 | Complete | 3 wks | Complete | 0 | FALSE | H | 0.19 | Update_008
TSK-023 | Task 023 | 2025-09-06 | 2025-12-03 | 2025-09-08 | 2025-10-27 | 1 |  | Complete | TRUE | 0 |  |  | Update_008
TSK-024 | Task 024 | 2025-04-21 | 2025-07-01 | 2025-04-20 | 2025-06-18 | Complete | 4 days | Complete | No | TRUE | Low | 0.25 | Update_008
TSK-025 | Task 025 | 2025-10-09 | 2025-12-05 | 2025-10-09 | 2025-11-29 | 100% | 3 wks | Complete | No | 1 | H |  | Update_008
TSK-026 | Task 026 | 2025-08-07 | 2025-10-05 | 2025-08-10 | 2025-09-23 | 1 |  | Complete | No | TRUE | High |  | Update_008
TSK-027 | Task 027 | 2025-01-23 | 2025-03-29 | 2025-01-23 | 2025-03-13 | Complete | 9 days | Complete | TRUE | FALSE |  | 0.3 | Update_008
TSK-028 | Task 028 | 2025-08-21 | 2025-10-30 | 2025-08-20 | 2025-10-16 | 1 | 5 wks | Complete |  | 0 | Medium | 0.35 | Update_008
TSK-029 | Task 029 | 2025-03-20 | 2025-05-24 | 2025-03-19 | 2025-05-05 | Complete | 30 | Complete | FALSE | Yes | H | 0.42 | Update_008
TSK-030 | Task 030 | 2024-11-26 | 2025-01-18 | 2024-11-26 | 2025-01-03 | 100% |  | Complete |  | No | L |  | Update_008
TSK-031 | Task 031 | 2025-05-10 | 2025-07-02 | 2025-05-09 | 2025-06-15 | Complete | 7 days | Complete | 0 | Yes | Medium |  | Update_008
TSK-032 | Task 032 | 2025-09-04 | 2025-11-09 | 2025-09-06 | 2025-10-22 | Complete | 5 wks | Complete | No | FALSE |  | 0.53 | Update_008
TSK-033 | Task 033 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | Complete | 7 days | Complete | FALSE | FALSE | Medium |  | Update_008
TSK-034 | Task 034 | 2024-10-30 | 2024-12-07 | 2024-11-02 | 2024-12-05 | Complete |  | Complete | No | No | H |  | Update_008
TSK-035 | Task 035 | 2024-11-19 | 2024-12-19 | 2024-11-18 | 2024-12-12 | 1 | 34 | Complete | FALSE | FALSE | Medium | 0.51 | Update_008
TSK-036 | Task 036 | 2025-06-29 |  | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 100 | 35 | IP |  | FALSE | High | 0.65 | Update_008
TSK-037 | Task 037 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2024-11-15 | 2024-12-01 | Complete |  | Complete | 0 | 0 | L | 0.95 | Update_008
TSK-038 | Task 038 | 2025-06-12 | 2025-08-03 | 2025-06-13 | 2025-07-18 | 1 |  | Complete | FALSE | FALSE |  |  | Update_008
TSK-039 | Task 039 | 2025-01-24 | 2025-04-19 | 2025-01-26 | 2025-03-23 | Complete | 5 wks | Complete | FALSE | TRUE | High |  | Update_008
TSK-040 | Task 040 | 2024-12-22 | 2025-01-29 | 2024-12-22 | 2025-02-03 | 100% | 41 | Complete |  | No | High |  | Update_008
TSK-041 | Task 041 | 2024-12-18 | 2024-12-28 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | Complete | 5 wks | Complete | Yes | No | Medium |  | Update_008
TSK-042 | Task 042 | 2025-01-16 | 2025-02-12 | 2025-01-14 | 2025-02-04 | 100% | 3 wks | Complete | No |  | High | 0.52 | Update_008
TSK-043 | Task 043 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-08-10 | 100% | 4 wks | Complete | No | No | Medium |  | Update_008
TSK-044 | Task 044 | 2024-11-05 | 2024-12-10 | 2024-11-08 | 2024-12-15 | Complete |  | Complete |  | 1 | L |  | Update_008
TSK-045 | Task 045 | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 1 | 1 wks | Complete | FALSE | TRUE | L | 0.67 | Update_008
TSK-046 | Task 046 | 2025-09-15 | 2025-11-02 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 1 | 16 | Complete | No | Yes | L | 0.6 | Update_008
TSK-047 | Task 047 | 2025-09-18 | 2025-11-27 | 2025-09-21 | 2025-11-15 | 100% |  | Complete | TRUE | 0 | Medium | 0.75 | Update_008
TSK-048 | Task 048 | 2025-09-05 | 2025-10-09 | 2025-09-06 | 2025-10-14 | 1 |  | Complete | No |  | Medium | 0.72 | Update_008
TSK-049 | Task 049 | 2024-12-26 |  | 2024-12-24 | 2025-01-12 |  | 5 wks | IP | TRUE | 1 | Low | 0.32 | Update_008
TSK-050 | Task 050 | 2025-01-14 | 2025-02-25 | 2025-01-16 | 2025-01-26 | 100% |  | Complete | No | FALSE | L | 0.01 | Update_008