## Sheet1
task_id | task_name | actual_start | actual_finish | baseline_start | baseline_end | percent_complete | duration | status | is_milestone | is_critical | risk_flag | severity_score | update_phase
TSK-001 | Task 001 | 2025-08-24 | 2025-09-16 | 2025-08-26 | 2025-09-07 | 100% | 5 wks | Complete | FALSE | FALSE | High |  | Update_005
TSK-002 | Task 002 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 100% | 47 | Complete | 0 | No | L | 0.38 | Update_005
TSK-003 | Task 003 | 2024-11-07 | 2024-12-24 | 2024-11-05 | 2024-12-10 | Complete | 9 days | Complete | FALSE | No | H |  | Update_005
TSK-004 | Task 004 | 2025-06-11 | 2025-08-17 | 2025-06-12 | 2025-08-07 | Complete | 7 | Complete |  | 0 | Medium | 0.84 | Update_005
TSK-005 | Task 005 | 2025-02-18 | 2025-04-06 | 2025-02-15 | 2025-04-07 | 100% | 27 | Complete | 0 |  | High | 0.21 | Update_005
TSK-006 | Task 006 | 2025-02-27 | 2025-04-29 | 2025-03-01 | 2025-04-26 | 100% | 10 days | Complete | FALSE | 0 |  |  | Update_005
TSK-007 | Task 007 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-10-07 |  |  | In Progress |  | FALSE | Low |  | Update_005
TSK-008 | Task 008 | 2025-07-01 | 2025-08-20 | 2025-07-03 | 2025-08-12 | 100% | 46 | Complete |  | 1 | High | 0.22 | Update_005
TSK-009 | Task 009 | 2025-05-28 | 2025-07-05 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | Complete |  | Complete | 1 | 0 | Medium | 0.54 | Update_005
TSK-010 | Task 010 | 2024-11-08 |  | 2024-11-08 | 2024-12-08 | 48% | 7 days | IP |  | FALSE | Medium |  | Update_005
TSK-011 | Task 011 | 2025-08-07 | 2025-10-11 | 2025-08-07 | 2025-10-06 | 1 | 50 | Complete | 0 | Yes | Medium |  | Update_005
TSK-012 | Task 012 | 2025-05-01 | 2025-06-17 | 2025-04-29 | 2025-06-15 | 1 | 5 wks | Complete | FALSE | 0 | High |  | Update_005
TSK-013 | Task 013 | 2025-02-13 | 2025-03-30 | 2025-02-15 | 2025-03-19 | 1 | 2 days | Complete | FALSE | FALSE | Low |  | Update_005
TSK-014 | Task 014 | 2025-03-12 |  | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 96% | 45 | In Progress |  | 1 |  | 0.3 | Update_005
TSK-015 | Task 015 | 2025-02-28 |  | 2025-03-01 | 2025-03-18 |  | 1 wks | IP | No | TRUE | L |  | Update_005
TSK-016 | Task 016 | 2024-11-23 | 2025-01-24 | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 1 | 5 wks | Complete | Yes | Yes |  |  | Update_005
TSK-017 | Task 017 | 2025-07-31 | 2025-09-06 | 2025-08-02 | 2025-09-04 | 1 | 33 | Complete | FALSE | FALSE | Medium |  | Update_005
TSK-018 | Task 018 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 1 |  | Complete | FALSE |  | H | 0.26 | Update_005
TSK-019 | Task 019 | 2025-09-21 |  | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 15 | 2 days | IP | TRUE |  | High | 0.41 | Update_005
TSK-020 | Task 020 | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-08-10 | 2025-09-18 | 1 | 30 | Complete |  | FALSE | Low |  | Update_005
TSK-021 | Task 021 | 2025-06-05 | 2025-07-01 | 2025-06-08 | 2025-07-06 | 100% | 5 wks | Complete | TRUE | 1 | Medium |  | Update_005
TSK-022 | Task 022 | 2025-01-09 | 2025-03-23 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 100% | 4 wks | Complete | FALSE | FALSE |  |  | Update_005
TSK-023 | Task 023 | 2025-06-17 | 2025-07-30 | 2025-06-20 | 2025-07-28 | Complete | 37 | Complete | FALSE | 1 | H |  | Update_005
TSK-024 | Task 024 | 2025-02-20 |  | 2025-02-22 | 2025-03-16 | 96 |  | IP | No | 0 | L |  | Update_005
TSK-025 | Task 025 | 2025-09-17 |  | 2025-09-19 | 2025-11-12 | 78% |  | In Progress | FALSE | FALSE | Low | 0.11 | Update_005
TSK-026 | Task 026 | 2025-03-08 | 2025-04-21 | 2025-03-08 | 2025-04-22 | Complete | 25 | Complete | 0 | No | H |  | Update_005
TSK-027 | Task 027 | 2025-09-14 | 2025-11-04 | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 100% | 1 wks | Complete |  | FALSE | High |  | Update_005
TSK-028 | Task 028 | 2024-12-31 |  | 2025-01-01 | 2025-02-22 | 61 | 37 | IP | 0 | 0 | Low | 0.59 | Update_005
TSK-029 | Task 029 | 2025-03-29 | 2025-05-21 | 2025-03-26 | 2025-05-03 | 100% |  | Complete | FALSE | No |  | 0.33 | Update_005
TSK-030 | Task 030 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-02-25 | 2025-04-11 | 100% | 28 | Complete | TRUE | No | High |  | Update_005
TSK-031 | Task 031 | 2024-12-15 | 2025-01-26 | 2024-12-14 | 2025-01-28 | 100% | 50 | Complete | FALSE |  | Medium | 0.18 | Update_005
TSK-032 | Task 032 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1 |  | Complete | TRUE | FALSE | L |  | Update_005
TSK-033 | Task 033 | 2025-08-30 |  | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  | 10 days | IP |  | FALSE | Medium | 0.46 | Update_005
TSK-034 | Task 034 | 2025-09-24 |  | 2025-09-27 | 2025-11-01 |  | 28 | In Progress | TRUE | TRUE | L |  | Update_005
TSK-035 | Task 035 | 2024-11-16 |  | 2024-11-16 | 2024-12-18 |  | 2 days | IP | FALSE | FALSE | High |  | Update_005
TSK-036 | Task 036 | 2025-03-23 | 2025-04-28 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | 100% | 15 | Complete | FALSE | 0 |  | 0.33 | Update_005
TSK-037 | Task 037 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-05-04 | 2025-05-29 | 1 | 24 | Complete | FALSE | 0 | H |  | Update_005
TSK-038 | Task 038 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 1 | 2 days | Complete | No | No | Low | 0.46 | Update_005
TSK-039 | Task 039 | 2024-12-07 | 2025-02-20 | 2024-12-10 | 2025-01-13 | 1 |  | Complete | TRUE | FALSE | Low |  | Update_005
TSK-040 | Task 040 | 2025-01-13 | 2025-02-15 | 2025-01-12 | 2025-02-07 | 100% |  | Complete | No | No | High |  | Update_005
TSK-041 | Task 041 | 2025-03-17 |  | 2025-03-20 | 2025-05-18 | 80 | 4 wks | In Progress |  | Yes | L | 0.7 | Update_005
TSK-042 | Task 042 | 2024-11-29 | 2025-01-20 | 2024-11-28 | 2025-01-12 | 100% |  | Complete | 0 | TRUE |  | 0.55 | Update_005
TSK-043 | Task 043 | 2025-08-03 | 2025-09-10 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 1 | 2 wks | Complete | TRUE | FALSE | High |  | Update_005
TSK-044 | Task 044 | 2025-01-31 | 2025-03-02 | 2025-01-30 | 2025-02-27 | Complete |  | Complete | No | TRUE | Low | 0.86 | Update_005
TSK-045 | Task 045 | 2025-03-26 | 2025-04-27 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 1 | 4 wks | Complete | No |  | H | 0.52 | Update_005
TSK-046 | Task 046 | 2025-05-16 |  | 2025-05-18 | 2025-07-07 | 42% |  | In Progress | No | FALSE | L |  | Update_005
TSK-047 | Task 047 | 2025-09-07 | 2025-11-03 | 2025-09-06 | 2025-10-25 | 1 |  | Complete | TRUE | 0 | L | 0.62 | Update_005
TSK-048 | Task 048 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 1 | 27 | Complete | TRUE | No | High | 0.88 | Update_005
TSK-049 | Task 049 | 2025-03-30 |  | 2025-03-27 | 2025-04-12 | 61 | 5 wks | IP | 0 | 0 | Low | 0.09 | Update_005
TSK-050 | Task 050 | 2025-06-12 |  | 2025-06-14 | 2025-07-19 |  | 37 | IP | 0 | 0 |  |  | Update_005